|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 к распоряжению Департамента образованияот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

План реализации пилотного проекта

«Методическая служба в дошкольных образовательных организациях» на период до октября 2024 года

Цель проекта: создания комплекса условий для осуществления методической поддержки педагогов дошкольной образовательной организации, направленной на повышение профессиональных компетенций с учетом современных требований через реализацию пилотного проекта «Методическая служба в дошкольных образовательных организациях».

Куратор: Меньщикова О.Ю., главный специалист отдела Департамента образования Администрации города Екатеринбурга.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Мероприятия | Даты | Результат | Ответственный |
| I. Подготовительный этапЦель: подготовка участников проекта к его реализации (сентябрь, октябрь 2023 года) |
| Разработка плана реализации проекта. | Проектный офис участников пилотного проекта «Методическая служба в дошкольных образовательных организациях» | сентябрь, 2023 | Стратегический план реализации проекта | Меньщикова О.Ю.,МДОО №№ 73, 222 |
| Создание организационных условий для внедрения и реализации проекта в ДОО | «Виртуальный методический кабинет» Создание информационного ресурса по внедрению проекта в практику работы ДОО | ноябрь, 2023 | Информационный ресурс | Меньщикова О.Ю.,МДОО № 4 |
| II. Этап практическийЦель: определение условий для эффективной реализации проекта (ноябрь 2024 – июль 2024) |
| Выработка системы оказания методической поддержки педагогам ДОО  | «Методические сборы»Организация методического сопровождения функционирования ДОО | ноябрь, 2023 | Представление результатов проведения мероприятий на городских мероприятиях | Меньщикова О.Ю.,МДОО № 192 |
| Нетворкинг сессия. «Организация работы наставнических пар в ДОО» | декабрь, 2023  | Меньщикова О.Ю.,МДОО № 555 |
| Фасилитационная сессия «Управляем главным ресурсом. Эффективный тайм-менеджмент в деятельности заместителя заведующего/старшего воспитателя» | февраль, 2024 | Меньщикова О.Ю.,МДОО № 140 |
| Встреча с психологом«Командообразование как способ управления и развития коллектива» | апрель, 2024 | Меньщикова О.Ю.,МДОО № 551 |
| III. Этап аналитический Цель: определение эффективности проекта(август 2024 – сентябрь 2024) |
| Подведение предварительных итогов проекта | Круглый стол по подведению итогов реализации проекта за период 2023-2024 учебного года «Методическая служба в дошкольных образовательных организациях» | август 2024 – сентябрь 2024 | Подведение предварительных итогов; составление плана реализации проекта на следующий образовательный период | Меньщикова О.Ю.,МДОО №№ 80, 548 |

 |