|  | Приложение № 2 к распоряжению Департамента образования от ____________ № ____________________ |
| --- | --- |

План реализации пилотного проекта

«Методическая служба в дошкольных образовательных организациях» на период до октября 2024 года

Цель проекта: создания комплекса условий для осуществления методической поддержки педагогов дошкольной образовательной организации, направленной на повышение профессиональных компетенций с учетом современных требований через реализацию пилотного проекта «Методическая служба в дошкольных образовательных организациях».

Куратор: Меньщикова О.Ю., главный специалист отдела Департамента образования Администрации города Екатеринбурга.

Задачи; Мероприятия; Даты; Результат; Ответственный. I. Подготовительный этап Цель: подготовка участников проекта к его реализации (сентябрь, октябрь 2023 года). Разработка плана реализации проекта.; Проектный офис участников пилотного проекта «Методическая служба в дошкольных образовательных организациях»; сентябрь, 2023; Стратегический план реализации проекта; Меньщикова О.Ю., МДОО №№ 73, 222. Создание организационных условий для внедрения и реализации проекта в ДОО; «Виртуальный методический кабинет» Создание информационного ресурса по внедрению проекта в практику работы ДОО; ноябрь, 2023; Информационный ресурс; Меньщикова О.Ю., МДОО № 4. II. Этап практический Цель: определение условий для эффективной реализации проекта (ноябрь 2024 – июль 2024). Выработка системы оказания методической поддержки педагогам ДОО; «Методические сборы» Организация методического сопровождения функционирования ДОО; ноябрь, 2023; Представление результатов проведения мероприятий на городских мероприятиях; Меньщикова О.Ю., МДОО № 192. Нетворкинг сессия. «Организация работы наставнических пар в ДОО»; декабрь, 2023; Меньщикова О.Ю., МДОО № 555. Фасилитационная сессия «Управляем главным ресурсом. Эффективный тайм-менеджмент в деятельности заместителя заведующего/старшего воспитателя»; февраль, 2024; Меньщикова О.Ю., МДОО № 140. Встреча с психологом «Командообразование как способ управления и развития коллектива»; апрель, 2024; Меньщикова О.Ю., МДОО № 551. III. Этап аналитический Цель: определение эффективности проекта (август 2024 – сентябрь 2024). Подведение предварительных итогов проекта; Круглый стол по подведению итогов реализации проекта за период 2023-2024 учебного года «Методическая служба в дошкольных образовательных организациях»; август 2024 – сентябрь 2024; Подведение предварительных итогов; составление плана реализации проекта на следующий образовательный период; Меньщикова О.Ю., МДОО №№ 80, 548.